## Hoja1
Nombre proyecto | Implementación de oficina de dirección de proyectos corporativa
Jefe de proyecto | Bárbara Farías
Sponsor | Carlos Quintanilla
Matriz de comunciaciones
Actividad | Frecuencia | Medio | Gerente de planificación estratégica y PMO | Jefe de Proyectos | Equipo de Proyectos | Gerente de Operaciones | Gerente de Marketing
Acta de constitución | Eventual | Reunión
Promedio de retraso en el portafolio de proyectos | Quincenal | E-mail
Promedio de desviación en el presupuesto | Quincenal | E-mail
Cantidad de solicitudes de cambio | Semanal | E-mail
Reporte de ánalisis comparativo de las desviaciones en el alcance | Semanal | E-mail
Informe Presupuesto | Mensual | Planilla
Informe de Seguimiento | Mensual | Informe
Informe de control | Mensual | Informe
Informe de licitación | Eventual | Informe
Resultados de capacitaciones | Eventual | Gráfico
Informe cierre de proyecto | Eventual | Reunión