## Hoja1
Entrega | Historia | Valor de negocio | Estimacion(Tiempo) | Costo | Condiciones | Observaciones
1 | Administrar Cuenta | 100 | 2 semanas |  | Contar con una base de datos que contenga lo informacion de los usuarios con la que se pueda validar la creacion de tickets. | El login y la creacion de usuario debe estar siempre visible y lo mas claro y facil de entender posible
1.1 | Crear Cuenta |  |  |  | Usuario pueda crear una cuneta relacionada con sus datos personales y funciones en la empresa | El login debe tener una opcion para recuperar contraseña
1.2 | Eliminar Cuenta |  |  |  | El administrador debe poder eliminar las cuentas por si algun usuario ya no pertenece a la empresa.
1.3 | Modificar Cuenta |  |  |  | La cuenta de usuario debe poder ser modificada por algun tipo de cambio en los datos del usuario pero simpre validada por el administrador.
1.4 | Validar Cauneta |  |  |  | El administrador puede validar alguna modificacion o eliminar usuarios para tener control sobre las cuentas.
2 | Creacion y Administrar ticket | 60 | 4 semanas |  | El sistema debe ser capaz de generar y administrar cada ticket | Cada usuario registrado debe ser capaz de acceder a las distintas opciones de administracion de ticket siempre validado por un administrador.
2.1 | Crear Ticket
2.2 | Modificar Ticket |  |  |  | Ticket erróneo o mal tipeado.
2.3 | Eliminar Ticket |  |  |  | Ticket erróneo
2.4 | Cerrar Ticket |  |  |  | Tickets completados ya sea de fomra correcta o incorrecta
3 | Estado de tikets | 40 | 5 semanas |  | Mostrar el estado de los tickets
3.1 | Seguimiento |  |  |  |  | El segumiento del ticket permite agilizar las tareas al poder visualizar los tickes pendientes en proceso o los que fieron terminados pero de fomra incorrecta, asi buscar otras soluciones.
3.2 | Identificar pendientes.
| Resposable? | Costo monetario o esfuerzo? |  |  | Complegidad